## Foglio1
DAYS | PLANNED | DONE | PLANNED REMAING | ACTUAL REMAINING
Mon | 0 | 0 | 24 | 24
Tue | 7 | 7 | 17 | 17
Wed | 6 | 6 | 11 | 11
Thur | 5 | 0 | 6 | 11
Fri | 6 | 9 | 0 | 2
Sat | 0 | 7 | 0 | -5
Sun | 0 | 0 | 0 | -5