## Foglio1
DAYS | PLANNED | DONE | PLANNED REMAING | ACTUAL REMAINING
Mon | 0 | 0 | 27 | 27
Tue | 4 | 6 | 23 | 21
Wed | 12 | 7 | 11 | 14
Thur | 6 | 6 | 5 | 8
Fri | 5 | 5 | 0 | 3
Sat | 0 | 5 | 0 | -2
Sun | 0 | 5 | 0 | -7